## Общий
Название проекта |  | Карты дисциплин
Название подпроекта (при наличии)
Заказчик
Контактное лицо со стороны заказчика
Контактный телефон
Тип проекта |  | Инициативный
Уровень проекта (TRL/УГТ) на на начало уч. года
Проблематика проекта |  | Неудобство ручного создания Карты дисциплин
Цель проекта |  | Создание сервиса для упрощения и частичной автоматизации и просмотра создания карт дисциплин
Продуктовый результат (например: прототип, макет, приложение, патент и т.п.) | 1.
2.
3.
4.
5.
Промежуточный продуктовый результат (на конец первого семестра для годовых проектов) | 1. | https://kd.mospolytech.ru/
2.
3.
4.
5.
Критерии достижения результата (основные характеристики продукта) | 1. | Экспорт учебного плана в формате XML доступен.
| 2. | Время выполнения основных операций не превышает 0.5 секунд.
| 3. | Система авторизации защищена от известных уязвимостей.
| 4. | Интерфейс интуитивно понятен для пользователей без дополнительного обучения.
5.
Ключевые задачи проекта (уникальные решения, необходимые для достижения результата) | 1. | Разработан экспорт учебного плана в XML-формате для удобства дальнейшей обработки.
| 2. | Оптимизирован процесс авторизации с повышенной безопасностью.
| 3. | Обеспечена масштабируемость системы для дальнейшего добавления инструментов и функций.
| 4. | Проведена работа по ускорению развертывания приложения на сервере.
5.
Дата действительного старта проекта |  | 2021-09-01
Длительность проекта |  | 2 семестра
Количество студентов
Проектное направление |  | IT
Руководитель проектного направления |  | Стрижеус Валерий Александрович
Руководитель проекта
Кураторы проекта (подпроекта) | 1. | Осьмин Владимир Вячеславовчи
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Бюджет проекта, руб. |  | 0
– в т. ч. финансирование от ЦПД, руб. |  | 0
– в т. ч. финансирование от заказчика, руб. |  | 0
– доля участия заказчика, %

## Дорожная карта
№№ п/п | Задачи и подзадачи | Ответственный (студент) | Исполнитель (студент) | Стоимость задачи в баллах | План |  |  | Факт |  |  | Задача выполнена | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс
[5 empty] | Старт | Финиш | Итого | Старт | Финиш | Итого | time axis 2024-09-02 to 2025-06-01
1 | Дописать сервисы регистрации, восстановлени и смены логина и пароля для доступа к форматированию КД | Бунаков Владислав Евгеньевич | Бунаков Владислав Евгеньевич | [7 empty] | FALSE
2 | Веб-интерфейс для проведения проверок АУП | Бунаков Владислав Евгеньевич | Бунаков Владислав Евгеньевич | [7 empty] | FALSE
3 | Протокол проверки в веб | Бунаков Владислав Евгеньевич | Бунаков Владислав Евгеньевич | [7 empty] | FALSE
4 | Структура унификации, дополнение таблиц БД | Бунаков Владислав Евгеньевич | Бунаков Владислав Евгеньевич | [7 empty] | FALSE
5 | Интерфейс для создания, редактирования унификации | Бунаков Владислав Евгеньевич | Бунаков Владислав Евгеньевич | [7 empty] | FALSE
6 | Веб протокол проверки АУП | Бунаков Владислав Евгеньевич | Бунаков Владислав Евгеньевич | [7 empty] | FALSE
7 | Печатные формы КД в форматах А4 и А3 (поправить константу) | Бабкина Юлия Алексеевна | Бабкина Юлия Алексеевна | [7 empty] | TRUE
8 | Выгрузка из БД КД в формате XML для дальнейшего экспорта в 1С | Квашнина Ирина Александровна | Квашнина Ирина Александровна | [7 empty] | FALSE
9 | Интерфейс редактирования АУП | Герджикова Вероника Николаевна | Герджикова Вероника Николаевна | [7 empty] | FALSE
10 | Интерфейс создания и редактирования Модулей ( по аналогии с Группировками) | Сизов Егор Александрович | Сизов Егор Александрович | [7 empty] | FALSE
11 | Протоколирование всех изменений при редактировании АУП, сохранение в БД | Сизов Егор Александрович | Сизов Егор Александрович | [7 empty] | FALSE
12 | Бек. При загрузке файла выгрузки сделать проверку на существование этого номера АУП в веб сервисе. При наличии вывести диалоговое окно "Если вы хотите перезапичать имеющиеся данные нажмите ок". При отмене перезаписи - необходимо предусмотреть открытие существуещей КД | Бунаков Владислав Евгеньевич | Бунаков Владислав Евгеньевич | [7 empty] | FALSE
13 | Разбить getAllMaps на getFaculties и getDirections, чтобы направления подгружались только при выборе факультета. Поможет разгрузиться немного, чтобы запрос быстрее проходил, а то сейчас он долго выполняется на беке. Также можно кэшировать направления и факультеты на фронте/беке | Бунаков Владислав Евгеньевич | Бунаков Владислав Евгеньевич | [7 empty] | FALSE
14 | 1) В форме не отображается карандаш у новых загруженных АУП 2) Нет прав на редактирование нового загруженного АУП | Савиди Георгий Антонович | Савиди Георгий Антонович | [7 empty] | FALSE
15 | Меню выгрузки XML перенести из режима КД в режим "Редарктирование АУП" | Сизов Егор Александрович | Сизов Егор Александрович | [7 empty] | TRUE
16 | При открытии группировок добавить лоадеры | Савиди Георгий Антонович | Савиди Георгий Антонович | [7 empty] | FALSE
17 | Детализация форм контроля: - Экзамен / Зачет / Дифференцированный зачет - Курсовой проект / Курсовая работа (чекбоксы) | Замятин Максим Анантольевич | Замятин Максим Анантольевич | [7 empty] | FALSE
18 | Снизу таблицы сделать плашку с расчетом по каждому семестру, подобдно учебному плану. (4 Сводные данные по объемам программы - правый нижний угол ПФ АУП) | Нуреев Дамир Ринатович | Нуреев Дамир Ринатович | [7 empty] | TRUE
19 | Режим Редактирования: красить дисциплины на основе модулей. | Сизов Егор Александрович | Сизов Егор Александрович | [7 empty] | TRUE
20 | Адаптировать виджет редактирования всех группировок для модулей. | Сизов Егор Александрович | Сизов Егор Александрович | [7 empty] | FALSE
21 | Переписать фронт, чтобы у пользователя корректно обрабатывались несколько ролей. | Савиди Георгий Антонович | Савиди Георгий Антонович | [7 empty] | FALSE
22 | При загрузке выгрузки добавить галочку "Перезаписать" | Савиди Георгий Антонович | Савиди Георгий Антонович | [7 empty] | FALSE
23 | Создать сраницу администратора для настройки пользователей и режимов. | Савиди Георгий Антонович | Савиди Георгий Антонович | [7 empty] | FALSE
24 | В модалку с группировками\модулями добавить галочку, чтобы можно было скрывать дисцилины с заполненной группировкой\модулем | Савиди Георгий Антонович | Савиди Георгий Антонович | [7 empty] | FALSE
25 | Обновлять токен при открытии страницы, чтобы не приходилось заново авторизовываться для получения прав | Савиди Георгий Антонович | Савиди Георгий Антонович |  | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 7 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 7 | TRUE | bar: 2024-09-16 to 2024-09-23
26 | Переделать вход по кнопке enter. | Фролов Михаил Сергеевич | Фролов Михаил Сергеевич |  | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 7 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 7 | TRUE | bar: 2024-09-16 to 2024-09-23
27 | Изменить уведомление при поиске факультета. | Фролов Михаил Сергеевич | Фролов Михаил Сергеевич |  | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 7 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 7 | TRUE | bar: 2024-09-16 to 2024-09-23
28 | Добавить чекбокс при загрузке карты. Если он нажат, карта перезаписывается и появлявляется соотвествующее уведомление | Замятин Максим Анантольевич | Замятин Максим Анантольевич |  | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 7 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 7 | TRUE | bar: 2024-09-16 to 2024-09-23
29 | Интерфейс отображения лекций, срс, практических в квадратиках дисциплин. | Герджикова Вероника Николаевна | Герджикова Вероника Николаевна |  | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 7 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 7 | TRUE | bar: 2024-09-16 to 2024-09-23
30 | Сделать, чтобы после изменения лабораторных работ\лекций дельта падала в СРС. Округление ЗЕТ до сотых | Фролов Михаил Сергеевич | Фролов Михаил Сергеевич |  | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 7 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 7 | TRUE | bar: 2024-09-23 to 2024-09-30
31 | Детализация настройки форм контроля | Замятин Максим Анантольевич | Замятин Максим Анантольевич |  | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 7 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 7 | TRUE | bar: 2024-09-23 to 2024-09-30
32 | Сделать откат к предыдущей версии учебного плана | Бунаков Владислав Евгеньевич | Фролов Михаил Сергеевич |  | 2024-09-29 | 2024-10-03 | 4 | 2024-09-29 | 2024-10-07 | 8 | TRUE | bar: 2024-09-29 to 2024-10-07
32 | Сделать откат к предыдущей версии учебного плана | Бунаков Владислав Евгеньевич | Рожкова Елизавета Михайловна |  | 2024-09-29 | 2024-10-07 | 8 | 2024-09-29 | 2024-10-07 | 8 | TRUE | bar: 2024-09-29 to 2024-10-07
32 | Сделать откат к предыдущей версии учебного плана | Бунаков Владислав Евгеньевич | Бабкина Юлия Алексеевна |  | 2024-09-29 | 2024-10-07 | 8 | 2024-09-29 | 2024-10-07 | 8 | TRUE | bar: 2024-09-29 to 2024-10-07
33 | Добавить кнопки Удалить, Скопировать, Изменить "шапку" АУП, настроить функционал, формы для отправки, валидация, работа с API ( подробнее в таске на гите) | Замятин Максим Анантольевич | Герджикова Вероника Николаевна |  | 2024-09-29 | 2024-10-07 | 8 | 2024-09-29 | 2024-10-07 | 8 | TRUE | bar: 2024-09-29 to 2024-10-07
34 | Сделать версионирование учебных планов | Сергеев Михаил Сергеевич | Сергеев Михаил Сергеевич |  | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 3 | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 3 | TRUE | bar: 2024-09-28 to 2024-10-01
35 | БД, График учебного процесса | Квашнина Ирина Александровна | Квашнина Ирина Александровна |  | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 3 | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 3 | TRUE | bar: 2024-09-28 to 2024-10-01
36 | Добавить отдельное (боковое) меню для всех кнопок. | Замятин Максим Анантольевич | Герджикова Вероника Николаевна |  | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 3 | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 3 | TRUE | bar: 2024-09-28 to 2024-10-01
37 | Повышение уровня юзабилити основыных элементов карты | Сергеев Михаил Сергеевич | Сергеев Михаил Сергеевич |  | 2024-11-10 | 2024-11-18 | 8 | 2024-11-10 | 2024-11-18 | 8 | TRUE | bar: 2024-11-10 to 2024-11-18
38 | Работа с параметрами отображения (итоговый контроль, нагрузка) | Замятин Максим Анантольевич | Герджикова Вероника Николаевна |  | 2024-11-10 | 2024-11-18 | 8 | 2024-11-10 | 2024-11-18 | 8 | TRUE | bar: 2024-11-10 to 2024-11-18
39 | Оптимизация функциональности проекта для удобства использования(правка юзабилити) | Замятин Максим Анантольевич | Замятин Максим Анантольевич |  | 2024-11-09 | 2024-11-18 | 9 | 2024-11-09 | 2024-11-18 | 9 | TRUE | bar: 2024-11-11 to 2024-11-18
40 | Создание режима отчетов | Сергеев Михаил Сергеевич | Сергеев Михаил Сергеевич |  | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 7 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 7 | TRUE | bar: 2024-11-18 to 2024-11-25
41 | Добавить в интерфейс "параметры отображения" отображение формы оценивания | Герджикова Вероника Николаевна | Герджикова Вероника Николаевна |  | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 6 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 7 | TRUE | bar: 2024-10-08 to 2024-10-15
42 | Написать проектную документацию | Кузнецов Святослав Игоревич | Кузнецов Святослав Игоревич |  | 2024-11-05 | 2024-11-11 | 6 | 2024-11-05 | 2024-11-18 | 13 | TRUE | bar: 2024-11-05 to 2024-11-18
43 | Презентация к первой аттестации | Кузнецов Святослав Игоревич | Кузнецов Святослав Игоревич | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 4 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 4 | TRUE | bar: 2024-10-14 to 2024-10-18
44 | Презентация ко второй аттестации | Кузнецов Святослав Игоревич | Кузнецов Святослав Игоревич | 2 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 7 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 7 | TRUE | bar: 2024-12-02 to 2024-12-09
45 | Сбор информации о SSL сертификатов для проекта | Кузнецов Святослав Игоревич | Кузнецов Святослав Игоревич | 2 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 7 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 7 | TRUE | bar: 2024-09-09 to 2024-09-16
46 | Создание Диаграммы Ганта | Кузнецов Святослав Игоревич | Кузнецов Святослав Игоревич | 2 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 7 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 7 | TRUE | bar: 2024-12-02 to 2024-12-09
47 | Создание Дорожной Карты | Кузнецов Святослав Игоревич | Кузнецов Святослав Игоревич | 2 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 7 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 7 | TRUE | bar: 2024-12-02 to 2024-12-09
48 | Редактирования Паспорта проекта | Кузнецов Святослав Игоревич | Кузнецов Святослав Игоревич | 6 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 7 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 7 | TRUE | bar: 2024-12-09 to 2024-12-16
49 | Сделать выбор факультета, направления и года при открытии карты по ссылке. | [9 empty] | FALSE
50 | Некорректное название файла при скачивании карты | Савиди Георгий Антонович | Фролов Михаил Сергеевич | 3 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 7 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 7 | TRUE
51 | Карты не меняется если менять URL | Бунаков Владислав Евгеньевич | Савиди Георгий Антонович | 3 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 7 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 7 | TRUE
52 | Перемещение кнопки настройки сводной таблицы |  | Замятин Максим Анатольевич | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 7 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 7 | TRUE
53 | При загрузке страницы группировки пропадают, все предметы белые | [9 empty] | FALSE
54 | Баг при удалении группировки | Герджикова Вероника Николаевна | Квашнина Ирина Александровна | 8 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 7 | 2025-02-10 | 2025-03-03 | 21 | TRUE
55 | Создание модуля | Савиди Георгий Антонович | Фролов Михаил Сергеевич | 3 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 7 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 7 | TRUE
56 | Изменение АУП в режиме просмотра | [9 empty] | FALSE
57 | Чекбокс число курсовых работ в сводной таблице |  | Замятин Максим Анатольевич | 3 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 7 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 7 | TRUE
58 | Сохранение карты с отредактированными дисциплинами |  | Замятин Максим Анатольевич | 4 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 14 |  |  |  | FALSE
59 | При выборе года направление пропадает | Савиди Георгий Антонович | Герджикова Вероника Николаевна | 2 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 7 |  |  |  | TRUE
60 | Вернуть котика, когда не отображается КД на странице | Савиди Георгий Антонович | Фролов Михаил Сергеевич | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 7 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 7 | TRUE
61 | Пересчитывать шифры при сохранении АУП | [9 empty] | FALSE
62 | Задвоение toast при авторизации | Савиди Георгий Антонович | Фролов Михаил Сергеевич | 1 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | TRUE
63 | Добавить информацию во вкладке DevOps Yandex Wiki | Бунаков Владислав Евгеньевич | Кузнецов Святослав Игоревич |  | 2025-02-10 | [5 empty] | FALSE
64 | Правка сводной таблицы | Бунаков Владислав Евгеньевич | Замятин Максим Анатольевич | 3 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | 21 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | 21 | TRUE
65 | Добавить кнопку входа по ЕУЗ | Савиди Георгий Антонович | Герджикова Вероника Николаевна | 2 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 7 |  |  |  | TRUE
66 | Придумать выделение направления после смены года | Савиди Георгий Антонович | Герджикова Вероника Николаевна | 5 | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 14 |  |  |  | FALSE
67 | Данные в header не заполняются в соотвецтвии с номером АУП | Савиди Георгий Антонович | Герджикова Вероника Николаевна | 4 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 7 |  |  |  | TRUE
68 | Режим отчетов |  | Фролов Михаил Сергеевич | 5 | 2025-02-24 | 2025-03-09 | 13 |  |  |  | FALSE
69 | Версионирование АУП |  | Фролов Михаил Сергеевич | 4 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 7 |  |  |  | FALSE
70 | Сбрасывать текущий АУП при смене года |  | Герджикова Вероника Николаевна | 2 | 2025-03-10 | [5 empty] | FALSE
71 | Редактирование Атрибуты Циклов и Титул |  | Квашнина Ирина Александровна |  | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 14 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 14 | TRUE
72 | Выгрузка из БД КД в формате XML | Бунаков Владислав Евгеньевич | Рожкова Елизавета Михайловна |  | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 14 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 14 | TRUE
73 | Сделать так чтобы факультет мог удалить/скопировать/редактировать только свои карты | Герджикова Вероника Николаевна | Замятин Максим Анатольевич | 4 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 7 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 7 | TRUE
74 | Сделать так чтобы факультет мог редактировать только свои АУП |  | Герджикова Вероника Николаевна | 2 | 2025-03-10 | [5 empty] | FALSE
75 | Корзина для АУП | Бунаков Владислав Евгеньевич | Рожкова Елизавета Михайловна |  | 2025-03-16 | [5 empty] | FALSE
76 | Редактирование АтрибутыЦиклов и Титул |  | Квашнина Ирина Александровна |  | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 4 |  |  |  | FALSE
77 | Сохранение файла xml с использованием библиотеки io | Бунаков Владислав Евгеньевич | Рожкова Елизавета Михайловна |  | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 4 |  |  |  | TRUE
78 | Редирект на странцу авторизации админа с карт дисчиплин | Бунаков Владислав Евгеньевич | Савиди Георгий Антонович | 5 | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 14 | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 14 | TRUE
79 | Добавлен лоадер для кпки войти и обработка неправильного кода авторизации | Бунаков Владислав Евгеньевич | Савиди Георгий Антонович | 3 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 7 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 7 | TRUE
80 | Правка багов - При изменения поля редактирования дисциплин кнопка сохранить остается серого цвента. |  | Замятин Максим Анатольевич | 3 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  |  |  |  | FALSE
81 |  | Герджикова Вероника Николаевна | Фролов Михаил Сергеевич | 3 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  |  |  |  | FALSE
82 | UX/UI Admin API | Герджикова Вероника Николаевна | Савиди Георгий Антонович | 1 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 7 |  |  |  | FALSE
83 | Вывод в селектор направлений актуальных (не поменченных на удаление АУП) |  | Герджикова Вероника Николаевна | 1 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 7 |  |  |  | FALSE
84 | Редактирование рута practical_training_report на бэк | Герджикова Вероника Николаевна | Фролов Михаил Сергеевич | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 1 |  |  |  | FALSE
85 | Редактирование отображения Режима отчетов, фильтрация по факультету, году, поиск. Стилизация формы отчетов. Перевод на русский | Герджикова Вероника Николаевна | Фролов Михаил Сергеевич | 5 | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 5 |  |  |  | FALSE
86 | Настройка режима доступа по роли для действия с АУП, редактирование отчетов, корзина, версионирование | Герджикова Вероника Николаевна | Замятин Максим Анатольевич | 5 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 7 |  |  |  | FALSE
87 | Реактивность в боковой панели при авторизации, скрытие/показ пароля в инпуте авторизации | Герджикова Вероника Николаевна | Замятин Максим Анатольевич | 3 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 7 |  |  |  | FALSE
88 | Правка багов |  | Герджикова Вероника Николаевна | 3 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 7 |  |  |  | FALSE
89 | Корзина для АУП, UX/UI | Герджикова Вероника Николаевна | Замятин Максим Анатольевич | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 7 |  |  |  | FALSE
90 | обновления данных при смене параметров | Герджикова Вероника Николаевна | Замятин Максим Анатольевич | 3 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 7 |  |  |  | FALSE
91 |  |  | Фролов Михаил Сергеевич | 3 | [6 empty] | FALSE
92 | Toast на корзину и дествия с АУП | Герджикова Вероника Николаевна | Замятин Максим Анатольевич | 3 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 7 |  |  |  | FALSE
93 | Сбрасывать текущий АУП после того как положили в корзину | Герджикова Вероника Николаевна | Замятин Максим Анатольевич | 2 | 2025-04-28 | [5 empty] | FALSE
94 | Протестить все toasts и поправить чтобы при ошибке падал error а при успешном запросе success | Герджикова Вероника Николаевна | Замятин Максим Анатольевич |  | 2025-04-28 | [5 empty] | FALSE
95 | Разобраться приходит с бека на practical_training_report (удаленные карты) |  | Герджикова Вероника Николаевна |  | 2025-04-28 | [5 empty] | FALSE
96 | Переход на карту (первую succes) при выгрузке | Герджикова Вероника Николаевна | Фролов Михаил Сергеевич | 2 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 1 |  |  |  | FALSE
97 | Убрать возможность редактирования Id АУП при копировании (инкрементировать 0x000... значение взависимости от счетчика копий) |  | Герджикова Вероника Николаевна |  | 2025-04-28 | [5 empty] | FALSE
98 | Расширить input в сводной таблице (Унификация??) |  | Нуреев Дамир Ринатович |  | 2025-04-28 | [5 empty] | FALSE
99 | Починить отображение настройки контроля и выбор курсового проекта в режиме редактировани АУП, добавлен 11 и 12 семестр | Герджикова Вероника Николаевна | Фролов Михаил Сергеевич | 4 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 10 |  |  |  | FALSE
100 | При сбросе карты сбрасывать query-параметр | Герджикова Вероника Николаевна | Замятин Максим Анатольевич |  | 2025-04-28 | [5 empty] | FALSE
101 | Связаться с беком по поводу группировок (новое поле чтобы хранить название дисциплин??) |  | Герджикова Вероника Николаевна |  | 2025-04-28 | [5 empty] | FALSE
102 | Рефакторинг структуры проекта (переход на Option API) |  | Герджикова Вероника Николаевна | 4 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1 |  |  |  | FALSE
103 | Рефакторинг авторизации для внешних сервисов |  | Герджикова Вероника Николаевна | 4 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 2 |  |  |  | FALSE
104 | Рефакторинг авторизации adimin api |  | Герджикова Вероника Николаевна | 4 | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 5 |  |  |  | FALSE
105 | Рефакторинг главной страницы |  | Герджикова Вероника Николаевна | 4 | 2025-05-05 | 2025-05-10 |  |  |  |  | FALSE
106 | Страница проекта пользователи |  | Герджикова Вероника Николаевна | 6 | 2025-05-05 | 2025-05-10 |  |  |  |  | FALSE
107 | Страница проекта роли |  | Герджикова Вероника Николаевна | 6 | 2025-05-05 | 2025-05-10 |  |  |  |  | FALSE
108 | Страница проекта права доступа |  | Герджикова Вероника Николаевна | 6 | 2025-05-05 | 2025-05-10 |  |  |  |  | FALSE
109 | Страница проекта настройки |  | Герджикова Вероника Николаевна | 6 | 2025-05-05 | 2025-05-10 |  |  |  |  | FALSE
110 | Страница проекта заявки |  | Герджикова Вероника Николаевна | 6 | 2025-05-05 | 2025-05-10 |  |  |  |  | FALSE
111 | Детальное конспектирование задач по frontend и backend за февраль | Кузнецов Святослав Игоревич | Кузнецов Святослав Игоревич |  | 2025-02-03 | 2025-02-24 |  |  |  |  | FALSE
112 | Детальное конспектирование задач по frontend и backend за март | Кузнецов Святослав Игоревич | Кузнецов Святослав Игоревич |  | 2025-03-03 | 2025-03-24 |  |  |  |  | FALSE
113 | Детальное конспектирование задач по frontend и backend за апрель | Кузнецов Святослав Игоревич | Кузнецов Святослав Игоревич |  | 2025-04-07 | 2025-04-28 |  |  |  |  | FALSE
114 | Добавить подразделы - разбить статьи на типы и объединить в группы | Кузнецов Святослав Игоревич | Кузнецов Святослав Игоревич | 1 | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  |  |  |  | FALSE
115 | Добавить в cron очистку кеша докера | Кузнецов Святослав Игоревич | Кузнецов Святослав Игоревич |  | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  |  |  |  | FALSE
116 | Оптимизация нагрузки на кеш и систему в целом | Кузнецов Святослав Игоревич | Кузнецов Святослав Игоревич |  | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  |  |  |  | FALSE
117 | Настроить алерты в Grafana | Кузнецов Святослав Игоревич | Кузнецов Святослав Игоревич |  | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  |  |  |  | FALSE
118 | Актуализировать презентацию ко второй аттестации | Кузнецов Святослав Игоревич | Кузнецов Святослав Игоревич | 1 | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  |  |  |  | FALSE
119 | Актуализировать паспорт проекта и пояснителную записку | Кузнецов Святослав Игоревич | Кузнецов Святослав Игоревич | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  |  |  |  | FALSE
120 | Баг: параметры отображения (не везде отображается тип контроля) | Замятин Максим Анатольевич | Замятин Максим Анатольевич | 1 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 7 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 7 | FALSE
121 | Запрет действйи с АУПом, котрый находится в корзине | Замятин Максим Анатольевич | Замятин Максим Анатольевич | 3 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 7 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 7 | FALSE
122 | Переход на карту при восттановлении из корзины | Замятин Максим Анатольевич | Замятин Максим Анатольевич | 1 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 7 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 7 | FALSE
123 | Обновление селекта после восстановления из корзины | Замятин Максим Анатольевич | Замятин Максим Анатольевич | 1 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 7 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 7 | FALSE
124 | Баг: карта при сохранении аупа пропадает | Замятин Максим Анатольевич | Замятин Максим Анатольевич | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 7 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 7 | FALSE
125 | Реализация пермишенов через классы Permission, PermissionsEnum | Бунаков Владислав Евгеньевич | Рожкова Елизавета Михайловна | 4 | 2025-04-28 | 2025-05-06 | 8 | 2025-04-28 | 2025-05-06 | 8 | FALSE
126 | Адаптирование роутов под новую авторизацию | Бунаков Владислав Евгеньевич | Рожкова Елизавета Михайловна | 3 | 2025-05-08 | [5 empty] | FALSE
127 | Добавление пермишенов для роутов и интерфейса | Бунаков Владислав Евгеньевич | Рожкова Елизавета Михайловна | 1 | 2025-05-07 | [5 empty] | FALSE
128 | Фикс сохранения карты | Фролов Михаил Сергеевич | Фролов Михаил Сергеевич | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 5 | FALSE
129 | Фикс бага: После создания группировки нельзя поменять ей цвет, если не доабавить в нее дисциплины | Фролов Михаил Сергеевич | Фролов Михаил Сергеевич | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 5 | FALSE
130 | Редизайн сводной таблицы, добавление сохранения, перенос кнопки изменения отображения в настройки, редизайн чекбосков настройках таблицы | Фролов Михаил Сергеевич | Фролов Михаил Сергеевич | 4 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 5 | FALSE
131 | Фикс принятие цвета уже в созданом модуле, перетаскивание модулей из назначенных | Фролов Михаил Сергеевич | Фролов Михаил Сергеевич | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 5 | FALSE
132 | Улучшение вида версий, тосты, значение по умолчанию | Фролов Михаил Сергеевич | Фролов Михаил Сергеевич | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 5 | FALSE
133 | Фикс отображения нагрузок, когда наводишься номер семестра | Фролов Михаил Сергеевич | Фролов Михаил Сергеевич | 2 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 1 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 1 | FALSE
134 | Фикс отображения количества нагрузок в сводной таблице | Фролов Михаил Сергеевич | Фролов Михаил Сергеевич | 3 | 2025-05-16 | 2025-05-18 | 2 | 2025-05-16 | 2025-05-18 | 2 | FALSE
135 | Фикс бага После создания модуля инпут с имененм модуля не сбрасывает состояние валидации | Замятин Максим Анатольевич | Замятин Максим Анатольевич | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 7 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 7 | FALSE
136 | Юзабилити && UI/UX в окне модулей | Замятин Максим Анатольевич | Замятин Максим Анатольевич | 1 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 7 | FALSE
137 | [10 empty] | FALSE
138 | [10 empty] | FALSE
139 | [10 empty] | FALSE
140 | [10 empty] | FALSE
141 | [10 empty] | FALSE
142 | [10 empty] | FALSE
143 | [10 empty] | FALSE
144 | [10 empty] | FALSE
145 | [10 empty] | FALSE
146 | [10 empty] | FALSE
147 | [10 empty] | FALSE
148 | [10 empty] | FALSE
149 | [10 empty] | FALSE
150 | [10 empty] | FALSE
151 | [10 empty] | FALSE
152 | [10 empty] | FALSE
153 | [10 empty] | FALSE
154 | [10 empty] | FALSE
155 | [10 empty] | FALSE
156 | [10 empty] | FALSE
157 | [10 empty] | FALSE
158 | [10 empty] | FALSE
159 | [10 empty] | FALSE
160 | [10 empty] | FALSE
161 | [10 empty] | FALSE
162 | [10 empty] | FALSE
163 | [10 empty] | FALSE
164 | [10 empty] | FALSE
165 | [10 empty] | FALSE
166 | [10 empty] | FALSE
167 | [10 empty] | FALSE
168 | [10 empty] | FALSE
169 | [10 empty] | FALSE
170 | [10 empty] | FALSE
171 | [10 empty] | FALSE
172 | [10 empty] | FALSE
173 | [10 empty] | FALSE
174 | [10 empty] | FALSE
175 | [10 empty] | FALSE
176 | [10 empty] | FALSE
177 | [10 empty] | FALSE
178 | [10 empty] | FALSE
179 | [10 empty] | FALSE
180 | [10 empty] | FALSE
181 | [10 empty] | FALSE
182 | [10 empty] | FALSE
183 | [10 empty] | FALSE
184 | [10 empty] | FALSE
185 | [10 empty] | FALSE
186 | [10 empty] | FALSE
187 | [10 empty] | FALSE
188 | [10 empty] | FALSE
189 | [10 empty] | FALSE
190 | [10 empty] | FALSE
191 | [10 empty] | FALSE
192 | [10 empty] | FALSE
193 | [10 empty] | FALSE
194 | [10 empty] | FALSE
195 | [10 empty] | FALSE
196 | [10 empty] | FALSE
197 | [10 empty] | FALSE
198 | [10 empty] | FALSE
199 | [10 empty] | FALSE
200 | [10 empty] | FALSE
201 | [10 empty] | FALSE
202 | [10 empty] | FALSE
203 | [10 empty] | FALSE
204 | [10 empty] | FALSE
205 | [10 empty] | FALSE
206 | [10 empty] | FALSE
207 | [10 empty] | FALSE
208 | [10 empty] | FALSE
209 | [10 empty] | FALSE
210 | [10 empty] | FALSE
211 | [10 empty] | FALSE
212 | [10 empty] | FALSE
213 | [10 empty] | FALSE
214 | [10 empty] | FALSE
215 | [10 empty] | FALSE
216 | [10 empty] | FALSE
217 | [10 empty] | FALSE
218 | [10 empty] | FALSE
219 | [10 empty] | FALSE
220 | [10 empty] | FALSE
221 | [10 empty] | FALSE
222 | [10 empty] | FALSE
223 | [10 empty] | FALSE
224 | [10 empty] | FALSE
225 | [10 empty] | FALSE
226 | [10 empty] | FALSE
227 | [10 empty] | FALSE
228 | [10 empty] | FALSE
229 | [10 empty] | FALSE
230 | [10 empty] | FALSE
231 | [10 empty] | FALSE
232 | [10 empty] | FALSE
233 | [10 empty] | FALSE
234 | [10 empty] | FALSE
235 | [10 empty] | FALSE
236 | [10 empty] | FALSE
237 | [10 empty] | FALSE
238 | [10 empty] | FALSE
239 | [10 empty] | FALSE
240 | [10 empty] | FALSE
241 | [10 empty] | FALSE
242 | [10 empty] | FALSE
243 | [10 empty] | FALSE
244 | [10 empty] | FALSE
245 | [10 empty] | FALSE
246 | [10 empty] | FALSE
247 | [10 empty] | FALSE
248 | [10 empty] | FALSE
249 | [10 empty] | FALSE
250 | [10 empty] | FALSE

## Список студентов
№№ п/п | ФИО | GitHub Login | Учебная группа | Роль в проекте | Рабочая группа | Индивидуальная надбавка за особые достижения |  | Баллы (из дорожной карты)
[6 empty] | Баллы (до 10) | Обоснование | Максимум | Факт | Итого
1 | ФИО | GitHub Login | Группа | Роль в проекте
2 | Бунаков Владислав Евгеньевич | De333mond | 211-727 | Лидер проекта |  |  |  | #REF!
3 | Герджикова Вероника Николаевна |  | 231-322 | Исполнитель |  |  |  | 0
4 | Савиди Георгий Антонович |  | 231-321 | Бригадир |  |  |  | 67 | 8 | 8
5 | Замятин Максим Анатольевич |  | 231-321 | Исполнитель |  |  |  | 12 | 11 | 11
6 | Кузнецов Святослав Игоревич |  | 221-331 | Исполнитель |  |  |  | 47 | 11 | 11
7 | Нуреев Дамир Ринатович |  | 221-322 | Исполнитель |  |  |  | 20 | 16 | 16
8 | Рожкова Елизавета Михайловна |  | 231-3210 | Исполнитель |  |  |  | 0 | 0
9 | Квашина Ирина Александровна |  | 231-365 | Исполнитель |  |  |  | 8 | 0
10 | Фролов Михаил Сергеевич |  | 231-321 | Исполнитель
11 | Бабкина Юлия Алексеевна |  | 231-351 | Исполнитель |  |  |  | 52 | 8 | 8
12 | Ишкильдин Рамазан Фанилевич |  | 231-362 | Исполнитель |  |  |  | 0 | 0
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## Дополнительные результаты
№ события | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Конкурсы
наименование ведомства, программы, лота, конкурса
название проекта, регистрационный номер, дата подачи
сумма гранта
электронная ссылка на документ заявки в папке проекта
Статьи
уровень статьи
год
ФИО авторов, через точку с запятой
название публикации
библиография (название журнала, год, номер (том) выпуска (месяц при наличии), страницы
ISSN журнала
DOI (при наличии)
ссылка на электронную копию статьи в папке проекта
Конференции
название конференции
даты конференции
город проведения
название доклада
ФИО докладчика
ссылка на программу конференции в папке проекта
Заявки на РИД
номер заявки
дата подачи заявки
название заявки
номер охранного документа (при наличии)
ФИО патентообладателя
ФИО авторов
ссылка на электронную копию охранного документа в папке проекта
Привлечение спонсоров
компания
дата обращения
ссылка на спонсорский пакет (при наличии)
спонсорская помощь
Мероприятия по продвижению
дата мероприятия
названия
место проведения
ссылка на фото/видео отчёт в папке проекта
Прочие мероприятия

## Смета
№ | Наименование товара | Ссылка на товар | Кол-во | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | ОКПД-2 | Техническое задание | Источник финансирования | Выдано, кол-во | Бюджет проекта
1 | [8 empty] | ЦПД |  | Суммарный | 0 | руб.
2 | [10 empty] | – в т. ч. финансирование от ЦПД | 0 | руб. | 0%
3 | [10 empty] | – в т. ч. финансирование от иных подразделений вуза | 0 | руб. | 0%
4 | [10 empty] | – в т. ч. финансирование от заказчика | 0 | руб. | 0%
5 | [10 empty] | – в т. ч. финансирование от партнёра/спонсора | 0 | руб. | 0%
6 | [10 empty] | – в т. ч. личное финансирование | 0 | руб. | 0%
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100